## 프로젝트 일정
3조 리네임 ProJect 진행현황
Total Working Day 10일
PROCESS |  | 100% |  | Month | 7월 | [11 empty] | 8월 | [6 empty] | 비고 (일정 변동사항 포함)
|  |  |  | Task | 설계 개발
|  |  |  | Week | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 5주차
NO | 프로세스 | 작업자 | 진도 | 상태 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-26 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07
1 | 프로그램 기획 및 설계 |  | 100% | 진행 중
1-1 | 아웃라인 정의 | ALL | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-20 to 2015-07-24
1-2 | Process 정의서 & 기능 요구서 작성 | ALL | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-20; 2015-07-27 to 2015-07-31
1-3 | SenSor & Algorithm 조사 | ALL | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-20 to 2015-07-24; 2015-07-27 to 2015-07-31; 2015-08-03 to 2015-08-04
1-4 | 개발환경 셋팅 | ALL | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-20
2 | 프로그램 개발 |  | 100% | 진행예정
2-1 | 화면구현 | 박동희 | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-20 to 2015-07-24; 2015-07-27
(1) | 기능 오브젝트 배치 | 박동희 | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-20 to 2015-07-24; 2015-07-27 to 2015-07-31; 2015-08-03
(2) | 스타일 선택 | 박동희 | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-20 to 2015-07-24; 2015-07-27 to 2015-07-31
2-2 | 기능구현 |  | 100%
(1) | 파일 열기 | 홍진표 | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-20 to 2015-07-24; 2015-07-27 to 2015-07-31
(2) | 리스트 삭제 | 김동식 | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-27 to 2015-07-31; 2015-08-03 to 2015-08-04
(3) | 파일명 임시 변경 | 김지영 | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-23 to 2015-07-24; 2015-07-27 to 2015-07-31
(4) | 파일명 실제 변경 | 홍진표 | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-23 to 2015-07-24; 2015-07-27 to 2015-07-31; 2015-08-03 to 2015-08-04
(5) | 리스트 상하 이동 | 김동식 | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-20 to 2015-07-24; 2015-07-27 to 2015-07-31; 2015-08-03 to 2015-08-04
(6) | 드래그 앤 드랍 | 홍진표 | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-20 to 2015-07-24; 2015-07-27 to 2015-07-29
2-3 | 기능 결합 |  | 100%
(1) | 기능 결합 | ALL | 100% | 진행완료 | bar: 2015-07-27 to 2015-07-31; 2015-08-03 to 2015-08-05
3 | 테스트 |  | 100% | 진행예정
| 단위 테스트 |  | 100% | bar: 2015-07-29 to 2015-07-31; 2015-08-03 to 2015-08-06
| 통합 테스트 |  | 100% | bar: 2015-07-29 to 2015-07-31; 2015-08-03 to 2015-08-06